ROMANIA

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

301             PN–II–ID–PCE–2007–1               2009

Codul CNCSIS al  proiectului  finantat                                                                                                                                                   Anul raportarii

Se completeaza de catre directorul de proiect

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

1. Date personale ale directorului de proiect :

| 1.1. Nume: | BUJOREANU |
| --- | --- |
| 1.2. Prenume: | LEANDRU-GHEORGHE |
| 1.3. Telefon: | 0232278680-2287 |
| 1.4. E-Mail: | lgbujor@tuiasi.ro |

2. Institutia gazda a proiectului:

| 2.1. Denumire Institutie: | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI |
| --- | --- |
| 2.2. Facultate/ Department: | FACULTATE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR |
| 2.3. Telefon: | ++40232212332 |
| 2.4. E-Mail: | rectorat@staff.tuiasi.ro |

3. Titlul proiectului:                                                                                                  (Max  200 caractere)

APLICATII CU REVENIRE RETINUTA ALE ALIAJELOR CU MEMORIA FORMEI PE BAZA DE FE-(MN, NI)-SI CU PROPRIETATI CONTROLATE PRIN MODIFICARI NANOSTRUCTURALE LA NIVELUL MATRICEI AUSTENITICE

4. Incadrarea  proiectului in domeniile de expertiza:

| COD COMISIE | COD SUBCOMISIE | COD DOMENIU |
| --- | --- | --- |
|  | 2D | 30 |

5. Durata proiectului ( 3 ani ) : de luni

6. Anul pentru care se face raportarea:

172200

7. Valoarea aprobata pentru finantarea proiectului in anul de raportare:  lei

8. Modul de utilizare a bugetului:

(cheltuieli reale efectuate din devizul postcalcul)

| NR. CRT | DENUMIRE CAPITOL BUGET | VALOARE 2009 (LEI) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60% | 103320 |
| 2. | CHELTUIELI INDIRECTE (regie) | 22461 |
| 3. | MOBILITATI (se asigura participarea la stagii de documentare-cercetare in strainatate) | 3886,92 |
| 4. | CHELTUIELI DE LOGISTICA pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.) | 42532,08 |
|  | TOTAL | 172200 |

9. Obiectivele proiectului pentru anul de raportare:

| Obiective prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Obiective realizate | Gradul de realizare* | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea sectiunii prin procedee conventionale de deformare plastica a aliajelor obtinute prin TC si MP | Reducerea sectiunii probelor pregatite din aliaje obtinute prin TC si MP, prin aplicarea laminarii la cald, urmata de prelucrarea mecanica a semifabricatelor si taierea probelor, cu configuratii speciale, prin electroeroziune |  |  |
| 2 | Studiul efectelor reducerii sectiunii asupra structurii si a EMF cu revenire retinuta, prin caracterizarea structurala a aliajelor deformate plastic, obtinute prin TC si MP si compararea rezultatelor celor doua tehnologii | Analiza comparativ (TC fata de MP) a efectele reducerii sectiunii, prin microscopie optica si electronica, prin analiza calorimetrica diferentiala, prin incercari mecanice de incarcare-descarcare la temperatura camerei si cu revenire retinuta, la tractiune. Efectuarea unui stadiu de cercetare la U.T.Istanbul, Turcia si publicarea unei lucrari intro revista cotata ISI |  |  |
| 3 | Stabilirea variantei optime de tratament termic secundar (TTS), pentru producerea difuziei controlate, in timpul formarii bainitei si a precipitatelor corente cu matricea austenitica si a valorii optime a deformatiei controlate necesara pentru formarea martensitiei epsilon indusa prin tensiune in austenita netransformata | Stabilirea variantei optime de tratament termic secundar si aplicareaa cesteia. Aplicarea deformarii plastice controlate si demonstrarea prezentei martensitei induse prin tensiune, prin cresterea inductiei magnetice, intr-un otel austenitic |  |  |

*    total / partial / nerealizat

**  Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

10. Activitatile proiectului pentru anul de raportare:

| Activitati prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Activitati realizate | Gradul de realizare* | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Stabilirea parametrilor de deformare plastica la cald si elaborarea de noi aliaje | Stabilirea parametrilor de deformare plastica la cald (temperatura de incalzire, durata de mentinere si grad de deformare) si elaborarea de 8 noi sarje de aliaje prin PM |  |  |
| 2 | 1.2 Pregatirea semifabricatelor in vederea laminarii la cald | Prelucrarea mecanica (sprafate plan-paralele) a semifabricatelor obtinute prin TC sau PM |  |  |
| 3 | 1.3 Aplicarea laminarii la cald | Obtinerea de semifabricate lamelare, prin laminare la cald |  |  |
| 4 | 1.4 Prelucrarea mecanica a probelor laminate | Polizarea crapaturilor si rectificarea probelor laminate |  |  |
| 5 | 1.5 Debitare prin electroeroziune a probelor de tractiune | Debitare prin electroeroziune a probelor de tractiune |  |  |
| 6 | 2.1 Analiza cantitativa si calitativa a structurii metalografice si determinarea granulatiei medii | Inregistrarea micrografiilor optice si electronice cu baleiaj si determinarea granulatiei medii a probelor obtinute prin TC si PM |  |  |
| 7 | 2.2 Determinarea temperaturilor critice de transformare martensitica inversa si a caldurii specifice de transformare | Determinarea temperaturilor critice de transformare martensitica inversa si a entropiei specifice de transformare prin analiza calorimetrica DSC |  |  |
| 8 | 2.3 Determinarea comportamentului la tractiune al epruvetelor deformate | Determinarea comportamentului la tractiune al probelor TC si PM |  |  |
| 9 | 2.4 Analiza capacitatii probelor deformate de a dezvolta forte de recuperare prin EMF cu revenire retinuta la tractiune | Aplicarea a doua cicluri de incarcare-incalzire-racire, cu revenire retinuta, la sfarsitul caruia s-a obtinut o crestere a fortei |  |  |

*    total / partial / nerealizat

**  Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

11.  Rezultate livrate in anul de raportare :

| Rezultate prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Rezultate livrate | Gradul de realizare* | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabel cu parametrii experimentali de deformare plastica la cald Tabel cu compozitiile chimice efective ale noilor aliaje | 1.1Tab parametri exper deform plast si comp chimice noi aliaje.doc |  |  |
| 2 | Fotografia setului de probe | 1.2.1_Defecte de laminare.JPG, 1.2.2_Probe PM1 pregatite pt laminare.JPG, 1.2.3_Probe PM2 pregatite pt laminare.JPG şi 1.2.4_Probe PM in diverse stadii de laminare.JPG |  |  |
| 3 | Macrografii ale probelor laminate la cald | 1.3.1_Probe PM3 laminate.JPG şi 1.3.2_Probe CM laminate.JPG |  |  |

*    total / partial / nerealizat

**  Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

12. Criterii de performanta:

| Criterii de performanta | NUMAR (Prevazut) | NUMAR (Realizat) | Denumire* | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Articole acceptate spre publicare în reviste indexate ISI | 2 | 1 | L. G. Bujoreanu, S. Stanciu, R. I. Comaneci, M. Meyer, V. Dia, C. Lohan, Factors influencing the reversion of stress-induced martensite to austenite in a Fe-Mn-Si-Cr-Ni shape memory alloy, Journal of Mater Eng and Performance 18(5-6) 2009, 500 | Prima lucrare mentionata la BDI este depusa spre evaluare in revista European Physical Journal-Special Topics |
| Articole acceptate spre publicare în reviste indexate în baze de date internaţionale | 0 | 2 | L. G. Bujoreanu, S. Stanciu, B. Ozkal, R. I. Comaneci, M. Meyer, Comparative study of the structures of Fe-Mn-Si-Cr-Ni shape memory alloys obtained by classical and by powder metallurgy, respectively, EDP Sciences, www.esomat.org | Lucrarea 2 este cuprinsa in baza de date https://www.novapublishers.com, la pagina (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=10269) |
|  |  |  | L.G.Bujoreanu, Chapter 10. Formation of transitory bainite as a precursor of alpha-phase during tempering of mastensitic Cu-Zn-Al SMAs, in Shape Memory Alloys: Manufacture, Properties and Applications, Ed H.R. Chen, Nova Science Publishers 2009, 19 p |  |
| Cereri de brevete nationale depuse | 0 | 0 |  |  |
| Cereri de brevete internationale depuse | 0 | 0 |  |  |

*   Structura informatiilor pentru articole: autor, titlu, revista, an, pagina

** Pentru criteriile de performanta nerealizate se argumenteaza

13. Publicatiile sau rezultatele aparute si raportate in urma cercetarii finantate de la bugetul

de stat prin UEFISCSU au mentionat numele finantatorului si numarul de contract:

(Selectati)

14. Adresa paginii de internet realizate, privind proiectul in derulare:

http://www.301.pce-idei.sim.tuiasi.ro/index.html

15. Au fost prevazute in Cererea de finantare pozitii vacante pentru cercetatorii in formare,

in anul 2009:

(Selectati)

Lista noilor membrii ai echipei de cercetare: (daca locurile vacante au fost ocupate in anul de

raportare)

| Nr. crt. | Nume si prenume | Anul nasterii | Titlul didactic/ stiintific * | ##### Doctorat ##### * * | ##### Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

* 	La “Titlu didactic/stiintific” selectati una din variantele:

Profesor / Conferentiar / Lector / Asistent / CS I / CS II / CS III / Cercetator

** 	La “Doctorat” selectati una din variantele:  DA /NU / Doctorand

In situatia in care Directorul de proiect nu este si coordonatorul lor de doctorat, trebuie sa existe acordul

coordonatorilor de doctorat.

16. Nerealizari/dificultati intampinate in derularea proiectului,  in anul de raportare:

17. Sugestii privind raportarea:

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA

DATELOR CUPRINSE IN PREZENTUL RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

DATA: 4 SEPTEMBRIE 2009

RECTOR/DIRECTOR,

Nume, prenume:Prof.dr.ing. GIURMA Ion

Semnatura:

Stampila

DIRECTOR EC./CONTABIL SEF

Nume, prenume:Ec. CERNE Silvia

Semnatura:

DIRECTOR DE PROIECT,

Nume, prenume:PROF.DR.ING. BUJOREANU LEANDRU-GHEORGHE

Semnatura

*   Va rugam sa nu folositi caracterul ghilimele in completarea formularului.

Anexa

9. Obiectivele proiectului pentru anul de raportare(continuare)

| Obiective prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Obiective realizate | Gradul de realizare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Caracterizarea nanoprecipitatelor si a bainitei formate dupa TTS si a martensitei ε, indusa prin tensiune, formata la deformarea materialului si testarea EMF cu revenire retinuta si a capacitatii de amortizare a aliajelor obtinute prin TC si MP si compararea rezultatelor celor doua tehnologii | Efectuarea unei analize metalografice prin microscopie optica si electronica, cu baleiaj, cu caracterizartea precipitatelor din SEM-EDX. Determinarea temperaturilor critice si a entalpiilor specifice prin DSC. Determinarea comportamentului la tractiune, cu determinarea efectelor ciclarii mecanice. Analiza capacitatii de dezvoltare a fortelor de recuperare prin revenire retinuta la tractiune. Determinarea capacitatii de amortizare a vibratiilor si publicarea unei lucrari in BDI, sustinuta oral intr-o conferinta internationala de nivel stiintific ridicat | total |  |

10. Activitatile proiectului pentru anul de raportare(continuare)

| Activitati prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Activitati realizate | Gradul de realizare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.5 Efectuarea unui stagiu de cercetare de 2 saptamani pentru gasirea unor solutii de imbunatatire a proprietatilor aliajelor experimentale prin aliere mecanica si metalurgia pulberilor, la PML de la Universitatea Tehnica Istanbul si aducerea de noi probe. Redactarea unei lucrari stiintifice | Efectuarea unui stagiu de cercetare de 2 saptamani si publicarea unei lucrari stiintifice, publicata intr-o revista cotata ISI | total |  |
| 11 | 3.1 Stabilirea intervalelor termice, a duratelor de mentinere si a mediilor de racire, in cadrul TTS | Stabilirea temperaturilor de incalzire, a duratelor de mentine si a mediilor de incalzire in cadrul TTS, pe baza celor mai popularizate referinte din fluxul principal de publicatii | total |  |
| 12 | 3.2 Aplicarea TTS | Aplicarea TTS sub forma 3 variante tehnologice | total |  |
| 13 | 3.3 Aplicarea deformarii plastice controlate pentru producerea martensitei ε indusa prin tensiune | Laminarea controlata, cu reduceri constante de grosime sau cu grade de reducere descrescatoare, intre 25 si 20 % | total |  |
| 14 | 3.4 Controlul calitativ al prezentei martensitei ε prin masurarea feromagnetismului | Determinarea cresterii inductiei magnetice in urma alungirii | total |  |
| 15 | 4.1 Analiza cantitativa si calitativa a structurii metalografice si determinarea granulatiei medii | Inregistrarea micrografiilor optice si electronice cu baleiaj, cu cracterizarea precipitatelor prin SEM-EDX si determinarea granulatiei | total |  |
| 16 | 4.2 Determinarea temperaturilor critice de transformare martensitica inversa si a caldurii specifice de transformare | Analiza calorimetrica diferen-tiala cu baleiaj (DSC) la racire fortata si la incalzire in diferite medii, cu determinarea tempera-turilor critice de transformare si a entalpiilor specifice | total |  |
| 17 | 4.3 Determinarea comportamentului la tractiune al epruvetelor deformate | Inregistrarea unor curbe de incarcare-descarcare la tractiune, cu ciclare mecanica, pentru probele TC si PM | total |  |
| 18 | 4.4 Analiza capacitatii probelor deformate de a dezvolta forte de recuperare prin EMF cu revenire retinuta la tractiune | Inregistrarea variatiilor tensiune-temperatura la trei alungiri mentinute constante, in cadrul experimentelor de revenire retinuta la tractiune | total |  |
| 19 | 4.5 Determinarea capacitatii de amortizare a vibratiilor de catre probele tratate termic | Inregistrarea variatiilor frecarii interne si ale modulului de elasticitate cu temperatura, la incalzire, pentru 3 stari de TTS si 3 alungiri aplicate probelor tratate | total |  |
| 20 | 4.6 Redactarea unei lucrari stiintifice | Publicarea unei lucrari in EDP Science si sustinerea orala a acesteia la ESOMAT 2009, praga, 7-11 septembrie 2009 | total |  |

11. Rezultate livrate in anul de raportare (continuare)

| Rezultate prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Rezultate realizate | Gradul de realizare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tabel cu dimensiunile probelor pregatite | 1.4Tab cu dimens probe laminate dupa prel mec.doc | total |  |
| 5 | Fotografii ale probelor de tractiune, taiate prin electroeroziune | 1.5.1_Probe obtinute prin metalurgia pulberilor.JPG şi 1.5.2_Probe obtinute prin metalurgie clasica.JPG | total |  |
| 6 | Micrografii optice si eletronice | 2.1.1_OM_29lam_netratat100x.jpg, 2.1.2_OM_29OLC1000C.JPG, 2.1.3_OM_PM2_laminat.JPG şi 2.1.4_OM_PM4laminat.jpg şi respectiv 2.1.5_SEM-29OLC1000.jpg şi 2.1.6_SEM_PM4lam-omog.jpg | total |  |
| 7 | Termograme DSC. Tabel valorile temperaturilor critice de transformare | 2.2 Termograme DSC si tabel cu temperaturi critice.doc | total |  |
| 8 | Diagrame tensiune-alungire | 2.3 Diagrame tensiune-alungire.doc | total |  |
| 9 | Diagrame tensiune-alungire-temperatura | 2.4 Diagrame tensiune-alungire-temperatura.doc | total |  |
| 10 | Manuscris lucrare stiintifica Raport de deplasare | 2.5.1_RaportDeplasare LGBujoreanu.doc şi 2.5.2_JMEP_18,5-6(2009)500-505.pdf | total |  |
| 11 | Tabel cu temperaturile de incalzire, duratele de mentinere si mediile de racire, recomandate in literatura de specialitate pentru TTS | 3.1Tabel parametri TTS-literatura.doc | total |  |
| 12 | Diagrame nominale ale TTS aplicate | 3.2 Diagrame TTS.JPG | total |  |
| 13 | Table cu variatiile de grosime si parametrii deformarii plastice controlate | 3.3Tab cu variatii gros-param def plast control.doc | total |  |
| 14 | Tabel cu valorile inductiei magnetice in functie de deformarea aplicata | 3.4Tab cu val inductie magnet.doc | total |  |
| 15 | Micrografii optice si electronice | 4.1.1_OM_PM2_lam-rev retin.doc, 4.1.2_SEM_29TTS-nedeform.tif, 4.1.3_SEM_29TTS-alungit.tif, 4.1.4_SEM_PM4TTS-nedeform.tif, 4.1.5_SEM_PM4TTS-alungit.tif şi 4.1.6_SEM-EDX.JPG | total |  |
| 16 | Termograme DSC. Tabel valorile temperaturilor critice de transformare | 4.2 Termograme DSC si tabel cu temperaturi critice.doc | total |  |
| 17 | Diagrame tensiune-alungire | 4.3 Diagrame tensiune-alungire.doc | total |  |
| 18 | Diagrame tensiune-alungire-temperatura | 4.4 Diagrame tensiune-alungire-temperatura.doc | total |  |
| 19 | Diagrame de variatie a frecarii interne si a modulului de leasticitate cu temperatura | 4.5_Diagrame var TanD si E cu temp.JPG | total |  |
| 20 | Manuscris lucrare stiintifica Raport anual de autoevaluare Sinteza fazei unice pe 2009 | 4.6_131-487-1-PB.pdf, 6_Sinteza proiectului_LGBujoreanu_2009 | total |  |